## TFM
CRISP-DM | Actvidad | Entregable | Inicio | Fin
Comprension del Negocio | Reunión de entendimiento del funcionamiento del programa Con el Director de la Corporación y la Coordinadora del programa “Atención de la sanción semicerrado, Externado media Jornada de Jóvenes en conflicto con la Ley Penal (Santander - Colombia)”. | Cronograma del proyecto | 2021-09-13 | 2021-10-16
Compresion de los datos | Recopilar toda la información Histórica de la corporación , detectar problemas de calidad de Data. | nformación estructurada de datos | 2021-10-17 | 2021-10-23
Preparacion de los datos | * Diseñar un modelo de datos estructurado con la Información recolectada. * Identificación de variables. * Desarrollo de procesos Bach para la extracción- Transformación y Carga de los datos. | Modelo de bases de datos, Desarrllo Etl en Pentaho. | 2021-10-24 | 2021-12-10
Modelado | * Implementar técnicas para Análisis de la datos (Regresión, Correlaciones, Redes Neuronales, Clustering) * Generación de visualizaciones. | Impementeacion Original del alogritmos de machine Learning. | 2020-12-10 | 2021-01-19
Evaluacion | * Evaluar si con los resultados Obtenidos la corporación puede detectar que acciones puede implementar para evitar reincidencias en los jóvenes que egresan del programa “Atención de la sanción semicerrado, Externado media Jornada de Jóvenes en conflicto con la Ley Penal (Santander - Colombia)” | Generacion de visualizaciones | 2021-01-19 | 2020-01-22
Despliegue | * Visualización Diaria de los Jóvenes que ingresan al programa. * Seguimientos diarios/Semanal de los jóvenes que ingresan al programa para implementar procesos personalizados de atención | Informacion Final del proyecto | 2020-01-22 | 2020-02-10