## PlanTrabajoMaster-TFM
Actividad | Fecha Inicial | Fecha Final
Analisis y Planeacion
Definir necesidad de la corporacion. | 2020-09-13 | 2020-09-20
Definicion de preguntas y Kpi | 2020-09-21 | 2020-09-28
Documentacion Analisis | 2020-09-29 | 2020-10-08
Definicion de herramientas para el desarrollo del TFM | 2020-10-09 | 2020-10-16
Diseño
Entrega de fuente por parte de la corporacion | 2020-10-17 | 2020-10-23
Validacion de la data Entregada | 2020-10-24 | 2020-10-28
Diseño Procesamiento de los datos ETL | 2020-10-29 | 2020-11-10
Definir tecnicas para Analisis de la datos | 2020-11-11 | 2020-11-17
Documentacion Diseño | 2020-11-18 | 2020-11-24
Desarrollo
Desarrollo DWH | 2020-11-25 | 2020-12-10
Desarrollo Tecnicas para Analisis de datos. | 2020-12-10 | 2021-01-19
Desarrollo visualizaciones | 2021-01-19 | 2020-01-22
Documentacion Tecnica | 2020-01-22 | 2020-01-28
Pruebas
Validacion de Resultados | 2020-01-28 | 2020-02-02
Documentacion Final | 2020-02-02 | 2020-02-10